科目名稱：管樂團組訓方法與研究

班    級：音碩一

學    號：M930103

姓    名：張碧芳

日    期：2004/10/23

作業名稱：管樂團成立計畫書

1.計畫名稱
新店市北新國小管樂團發展計畫書

2.計畫目的
(1).發展學生音樂智能：以節奏、視譜、等不同角度為訓練基礎，為孩子打
  下紮實的音樂基礎。
(2).增加學生成就動機：藉由表演、比賽的機會，讓孩子有更高昂的學習興
  趣以及肯定自我的好機會。
(3).培養群體合作性及團隊精神：透過每首樂曲合奏的訓練，使學生體會團
  隊合作的重要。
(4).培養學生對學校及社區的歸屬感：安排學生出外比賽及以管樂演奏提供
  社區居民藝術休閒生活，讓學生體會自己與學校及社區的關係。
(5).未來發展性：管樂團是現今國中發展的重點團隊，好的吹奏技巧及比賽
  成績能讓孩子於未來參加推甄時能比別人有更好的機會。

3.計畫詳情
過去本校與社區多次合作的經驗，促發了此次由社區里長主動向學校提出社區需求而孕育出的「親近社區」服務學習方案，因此本校欲自民國九十三學年度起，為建立學生「合作」與「關懷」的服務人生觀，計畫成立「北新國小管樂團」的活動，以引導學生積極有意義地參與社團學習。結合社區文化機構，配合學校舉辦藝文活動，以提升社區文化素質並加強與學校之間的互動，打破藝術是少數人活動之迷思，共享文藝資源，增加藝術人口。 而同時也因應社區多元需求，發展不同特色的服務模式。以提供社區居民文藝休閒活動，而學生們則藉此展現才藝、學習勤勞、服務之熱忱。希望透過這計劃的推動，能達到「藝術即生活」、「培養健康人格的公民」及「學校社區化」的目的。

4.計畫成果
本計畫將於一年內訓練七十名五、六年級學生
(1).能基本學習其中一種木管樂器、銅管樂器或打擊樂器。
(2).能全體合奏數首表演樂曲。
(3).計畫於半年後能參與外界演出，而於一年後參與縣賽。
計畫所包含的演出流程中，希望學生具有表演會場的佈置、設計能力及欣賞表演活動禮儀、態度之基本認識，成為推廣文藝的小小種子。

5.擬定計畫的進度及完成時間

| 進行日期 | 活動內容與進度 | 工作分配 |
| --- | --- | --- |
| 2004年9月 | 招考團員 | 本校音樂老師 |
|  | 聘請指導老師 | 校長 |
|  | 購置樂器、譜架等事宜 | 本校音樂老師聯絡並請 學務處與總務處協助 |
| 2004年10月 | 上學期開課(每星期練三次，每次一小時) | 一位固定的音樂老師 在旁協助 |
| 2004年12月 | 社團成果展(配合校內藝術週) 中期評估(一) | 學務處與音樂老師 |
| 2005年1月 | 冬令關懷社區音樂會(配合新店市公所) 中期評估(二) | 學務處與音樂老師 |
| 2005年3月 | 下學期開課(每星期練三次，每次一小時) | 一位固定的音樂老師 在旁協助 |
| 2005年6月 | 配合校內運動會繞場演出及 畢業典禮奏樂、頒獎等 | 學務處與音樂老師 |
| 2005年8月 | 藝術饗宴活動安排演出 | 本校音樂老師及校長還有處室主任 |
| 2005年11月 | 參加台北縣音樂比賽 | 學務處與音樂老師 |

6.如何評估計畫能否達成所定目標或成效
(以計畫實施效益及具體評估指標來看：)
(1).提高校內藝術活動的質與量。
(2).本校將加強各項軟硬體設備，如擴增綜合大樓表演廳的隔音設備、增加音  樂藝術類圖書、有聲資料、視訊器材，其目的為建構完整之人文藝術教學及演出環境。 
(3).本校將加強溝通與協調並延攬能配合的指導教師。

(4).提出課程內容之規劃與成果報告。  
(5).提出演出活動之規劃與交流成果報告。

7.計畫的預算(分階段列出薪水、設備、評估收入等項目)

| 階段 | 項目 | 支出(元) | 收入(元) | 用途說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93學年度上學期 | 管樂團樂器設備 | 200,000 |  | 樂器、譜架、樂譜、除濕設備， 以供管樂團使用 |
|  | 外聘老師三位 (木管、銅管、打擊各一) | 230,400 |  | 1600元/1hr×3×4＝19200元 19200元×四個月＝76800元 76800元×三位＝230400元 |
|  | 學生學費 |  | 7000 | 1000元/1人 |
| 93學年度下學期 | 活動雜項支出 | 7000 |  | 由學生活動費支出：膳雜費，意外保險，蝴蝶結，影印，紙張等 |
| 總額 |  | 437400 | 7000 | 437400－7000＝430400 需補助金額 |

8.其他支持擬定計畫的相關資料
(1).本計畫還配合發展「一校一藝一人一技」的政策，為推行此政策，在校園成立管樂團，是極有效的音樂基礎訓練。

(2).本計畫也可提高社區和學校的藝術水準。團員們藉由到社區或他處演出，可磨練自己，並推廣音樂文化，成為推廣音樂的小小種子。